## Working Hours
SCHEDULE & ESTIMATION OF WORKING HOURS
NAME DATE | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09
Ahmed ADEL | 2016-03-26: APPLICATION DESIGN & API DESIGN; 2016-03-29: CODING APPLICATION; 2016-04-04: SOFTWARE INTEGRATION TESTING; 2016-04-06: HARDWARE TESTING
Ahmed AbdElazim | 2016-03-26: CODING DIO DRIVER; 2016-03-30: CODIND LCD DRIVER; 2016-04-02: CODING TIMER DRIVER
Anwar | 2016-03-26: APPLICATION DESIGN & API DESIGN; 2016-03-29: CODING TACKTILE SWITCH DRIER; 2016-04-04: SOFTWARE INTEGRATION TESTING; 2016-04-06: HARDWARE TESTING
Walaa | 2016-03-26: CODING DIO DRIVER
Norhan | 2016-03-26: HARDWARE DESIGN; 2016-03-30: CODIND LCD DRIVER; 2016-04-02: CODING TIMER DRIVER

## Cost
ITEM | PRICE
PCB | 35 L.E
LCD | 35 L.E
Microcontroller base | 5 L.E
Microcontroller | 40 L.E
Resistor & Switchws | 3 L.E
Total Cost | 118L.E

## SoftWare
MODULE | ESTIMATED HOURS
DIO | 6
LCD | 6
TIMER | 4
TACTILE SWITCH | 6
HARDWARE | 6
TOTAL HOURS | 28